## QCOB VEST - 110V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário - opção 110V com sapatas
Data de preço: novembro/2021 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 27.7%
Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3448.32
1.1 | 4813 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 225 | 287.325 | 2250
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 312.4 |  | 0 | 0
1.3 | 101491 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1198.32 | 1530.2546 | 1198.32
1.4 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | CPU | Instalação provisória de água | un | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | 73752/1 | SINAPI | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos e 4m², inclusive instalação e aparelhos | un | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 20 |  | 0 | 0
1.9 | 74077/1 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 785 | 0 | 0 | 0
1.10 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) | m | 49 | 0 | 0 | 0
1.11 | 72213 | SINAPI | Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1230 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3448.32
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 0
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 83.25 | 0
2.3 | 79483 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 114.83 | 0
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 62.89 | 0
2.5 | 55835 | SINAPI | Aterro compactado manualmente sob arquibancadas | m³ | 22.5 | 0
Subtotal
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 3.77 | 0
3.1.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 63.02 | 0
3.1.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1094.27 | 0
3.1.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 54.91 | 0
3.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.63 | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 83532 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 2.58 | 0
3.2.2 | 5970 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 139.57 | 0
3.2.3 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 389.64 | 0
3.2.4 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 137.73 | 0
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.05 | 0
Subtotal
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 69108.2339
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92448 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 126.72 | 0
4.1.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.55 | 0
4.1.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 127.36 | 0
4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 8.52 | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 155.73 | 0
4.2.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1946.45 | 0
4.2.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 240.18 | 0
4.2.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.71 | 0
4.2.5 | 74202/1 | SINAPI | Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento | m² | 84.33 | 0
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS
4.3.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 111.8 | 48.49 | 61.9217 | 6922.8494
4.3.2 | 92793 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3 a 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 135.39 | 12.38 | 15.8093 | 2140.4157
4.3.3 | 92791 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.93 | 11.84 | 15.1197 | 1450.4309
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.59 | 584.59 | 746.5214 | 4919.5762
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA
4.4.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento | m² | 10.8 | 48.49 | 61.9217 | 668.7547
4.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 33.83 | 25.75 | 32.8827 | 1112.4234
4.4.3 | 97088 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 1001.47 | 22.31 | 28.4899 | 28531.7501
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.07 | 584.59 | 746.5214 | 20208.3351
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.5.1 | 93196 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 33.9 | 72.85 | 93.0294 | 3153.6984
[5 empty] | Subtotal |  |  | 69108.2339
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 42353.4662
5.1 |  |  | ELEMENTO VAZADO
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto 6x29x29cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia) | m² | 134.72 | 166.19 | 212.2246 | 28590.9022
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 259.22 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | 73988/2 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia) | m | 69.4 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS
5.3.1 | 87520 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x19x19 em 1 vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 148.08 | 72.78 | 92.9401 | 13762.5641
[5 empty] | Subtotal |  |  | 42353.4662
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19075.0026
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 748.6 | 955.9622 | 1911.9244
6.1.2 | 90844 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 809.6 | 1033.8592 | 1033.8592
6.1.3 | 90841 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 60x170cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 707.22 | 903.1199 | 3612.4798
6.1.4 | 90844 | SINAPI | PM4 - Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças | un | 2 | 809.6 | 1033.8592 | 2067.7184
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | C1898 | SEINFRA | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, em PM1, PM2, PM4, lavatórios e paredes | m | 11.6 | 225.57 | 288.0529 | 3341.4135
6.2.2 |  | CPU | Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas portas PM1, PM2 e PM4 | m² | 4.3 | 400 | 510.8 | 2196.44
6.2.3 | 100705 | SINAPI | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | un | 6 | 65.77 | 83.9883 | 503.9297
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 34377 | SINAPI | JA-1 Janela basculante de alumínio, dimensões 80x60cm com vidro liso | m² | 10.8 | 144.08 | 183.9902 | 1987.0937
6.3.2 | 97040 | SINAPI | Caixilho fixo de alumínio, dimensões 100x40cm e 80x40cm (bandeiras) com vidro liso | m² | 2.08 | 14.1 | 18.0057 | 37.4519
6.4 |  |  | VIDROS
6.4.1 | 11186 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 4.32 | 431.91 | 551.5491 | 2382.692
[5 empty] | Subtotal |  |  | 19075.0026
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 0
7.1 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 1030.4 |  | 0 | 0
7.2 | C1327 | SEINFRA | Estrutura metálica em arco; vão de 22,5m | m² | 980.4 |  | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1823.267
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 265.61 | 0
8.2 | 97087 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 676.67 | 2.11 | 2.6945 | 1823.267
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1823.267
[7 empty] | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 37941.3906
9.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 803.09 | 0 | 0 | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 84.33 | 0 | 0 | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 743.93 | 0 | 0 | 0
9.4 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 445.04 | 0 | 0 | 0
9.5 | 74001/1 | SINAPI | Reboco de teto com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 84.33 | 0 | 0 | 0
9.6 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 em arquibancadas | m² | 140.33 | 6.88 | 8.7858 | 1232.9057
9.7 | 87531 | SINAPI | Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 em arquibancadas, espessura 2cm | m² | 140.33 | 35.05 | 44.7588 | 6281.0094
9.8 | C2122 | SEINFRA | Reboco de parede com argamassa pré-fabricada em arquibancadas, espessura 0,5cm | m² | 140.33 | 21.78 | 27.8131 | 3903.0067
9.9 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 210.5 | 72.55 | 92.6463 | 19502.0567
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 85.51 | 64.31 | 82.1239 | 7022.4121
[5 empty] | Subtotal |  |  | 37941.3906
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 138529.2174
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 98546 | SINAPI | Camada impermeabilizadora, espessura 5cm | m² | 64.91 | 85.29 | 108.9153 | 7069.6941
10.1.2 | 87630 | SINAPI | Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm | m² | 64.91 | 33.28 | 42.4986 | 2758.5815
10.1.3 | C1920 | SEINFRA | Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm | m² | 676.67 | 114.75 | 146.5357 | 99156.346
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 64.91 | 53.53 | 68.3578 | 4437.1054
10.1.5 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 2.7 | 78.83 | 100.6659 | 271.798
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado, espessura 5cm | m² | 195.79 | 91.17 | 116.4241 | 22794.6726
10.2.2 | 96620 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 | 515.29 | 658.0253 | 1197.6061
10.2.3 | C4624 | SEINFRA | Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm | m² | 5.85 | 112.9 | 144.1733 | 843.4138
[5 empty] | Subtotal |  |  | 138529.2174
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 114882.1636
11.1 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de paredes, platibanda, pilares e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 529.37 | 11.85 | 15.1324 | 8010.6651
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 445.04 | 12.8 | 16.3456 | 7274.4458
11.3 | 88488 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 84.33 | 14.25 | 18.1973 | 1534.5741
11.4 | 102494 | SINAPI | Pintura epóxi sobre piso industrial | m² | 483.8 | 36.41 | 46.4956 | 22494.5568
11.5 | 102504 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 | 6.87 | 8.773 | 2417.836
11.6 | 100727 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura metálica | m² | 366.82 | 12.86 | 16.4222 | 6023.9987
11.7 | 100757 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos | m² | 567.82 | 32.89 | 42.0005 | 23848.7409
11.8 | 100757 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 1030.4 | 32.89 | 42.0005 | 43277.3461
[5 empty] | Subtotal |  |  | 114882.1636
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 6203.7171
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 12 | 6.54 | 8.3516 | 100.219
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 42 | 4.76 | 6.0785 | 255.2978
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 10.17 | 12.9871 | 363.6385
12.1.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 14.65 | 18.7081 | 561.2415
12.1.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 16.85 | 21.5175 | 774.6282
12.1.6 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 4.61 | 5.887 | 88.3045
12.1.7 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 5.86 | 7.4832 | 59.8658
12.1.8 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 11.82 | 15.0941 | 90.5648
12.1.9 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC 90ª soldável com bucha de latão 40mm x 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 | 12.41 | 15.8476 | 31.6951
12.1.10 |  | CPU | Joelho PVC de redução 90º soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 2.5 | 3.1925 | 12.77
12.1.11 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 16 | 12.41 | 15.8476 | 253.5611
12.1.12 | 89622 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 11.57 | 14.7749 | 59.0996
12.1.13 | 89626 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 27.3 | 34.8621 | 69.7242
12.1.14 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 3.9 | 4.9803 | 39.8424
12.1.15 | 89386 | SINAPI | Luva soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 7.17 | 9.1561 | 36.6244
12.1.16 | 89433 | SINAPI | Luva redução soldável 40mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 8.29 | 10.5863 | 42.3453
12.1.17 | 89605 | SINAPI | Luva redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 18.21 | 23.2542 | 46.5083
12.1.18 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 7.21 | 9.2072 | 18.4143
12.1.19 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 7.21 | 9.2072 | 36.8287
12.1.20 | 89375 | SINAPI | União soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 11.55 | 14.7493 | 88.4961
12.1.21 | 89594 | SINAPI | União soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 37.8 | 48.2706 | 96.5412
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 1 | 32.37 | 41.3365 | 41.3365
12.2.2 | 89352 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 29.61 | 37.812 | 75.6239
12.2.3 | C2169 | SEINFRA | Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação | un | 2 | 135.82 | 173.4421 | 346.8843
12.2.4 | C2168 | SEINFRA | Registro de gaveta com canopla cromada 1¼", fornecimento e instalação | un | 2 | 131.32 | 167.6956 | 335.3913
12.2.5 | C2167 | SEINFRA | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 91.77 | 117.1903 | 234.3806
12.2.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação | un | 2 | 77.28 | 98.6866 | 197.3731
12.2.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação | un | 8 | 73.3 | 93.6041 | 748.8328
12.2.8 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação | un | 12 | 3.1 | 3.9587 | 47.5044
12.2.9 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 32mm x 1" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 4.69 | 5.9891 | 23.9565
12.2.10 | 89570 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 40mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 10.96 | 13.9959 | 55.9837
12.2.11 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável Ø 50mm x 1½" para registro, fornecimento e instalação | un | 4 | 9.36 | 11.9527 | 47.8109
12.2.12 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação | un | 10 | 7.52 | 9.603 | 96.0304
12.2.13 | 94703 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 17.91 | 22.8711 | 68.6132
12.2.14 | 94706 | SINAPI | Flange para caixa d'água Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 37.76 | 48.2195 | 96.439
12.2.15 | 11868 | SINAPI | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação | un | 1 | 517.89 | 661.3455 | 661.3455
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6203.7171
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 14216.9368
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 47.5 | 15.89 | 20.2915 | 963.8477
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21.5 | 24.2 | 30.9034 | 664.4231
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 36 | 46.36 | 59.2017 | 2131.2619
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 5.81 | 7.4194 | 51.9356
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 21.51 | 27.4683 | 164.8096
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação | un | 10 | 8.57 | 10.9439 | 109.4389
13.1.7 | 89827 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 16.17 | 20.6491 | 123.8945
13.1.8 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 37.16 | 47.4533 | 237.2666
13.1.9 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 42.75 | 54.5917 | 272.9588
13.1.10 | 89852 | SINAPI | Curva curta PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 35.69 | 45.5761 | 45.5761
13.1.11 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 9.26 | 11.825 | 189.2003
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | 11712 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 29.9 | 38.1823 | 229.0938
13.2.2 | C0611 | SEINFRA | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm | un | 2 | 170.08 | 217.1922 | 434.3843
13.2.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 9.28 | 11.8506 | 71.1034
13.2.4 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 12.1 | 15.4517 | 123.6136
13.2.5 | 86882 | SINAPI | Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação | un | 8 | 18.96 | 24.2119 | 193.6954
13.2.6 | 99620 | SINAPI | Válvula de retenção para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação | un | 8 | 130.41 | 166.5336 | 1332.2686
13.2.7 | 98064 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,50x3,00m | un | 1 | 4048.86 | 5170.3942 | 5170.3942
13.2.8 | 43427 | SINAPI | Fossa séptica Ø 1,00x1,15m | un | 1 | 1337.33 | 1707.7704 | 1707.7704
[5 empty] | Subtotal |  |  | 14216.9368
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 6383.6311
14.1 | 102989 | SINAPI | Canaleta de alvenaria com tijolo em ½ vez, com impermeabilizante na argamassa | m | 76.4 | 26.02 | 33.2275 | 2538.5841
14.2 |  | CPU | Grelha de concreto 40x500x1000mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 353 | 450.781 | 3606.248
14.3 | 4718 | SINAPI | Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento | m³ | 1.87 | 100 | 127.7 | 238.799
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6383.6311
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 10242.7659
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 38.96 | 49.7519 | 298.5115
15.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 6 | 300.53 | 383.7768 | 2302.6609
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 6 | 100.79 | 128.7088 | 772.253
15.4 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 2 | 174 | 222.198 | 444.396
15.5 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente | un | 2 | 69.56 | 88.8281 | 177.6562
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 8 | 45.8 | 58.4866 | 467.8928
15.7 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 2 | 35.38 | 45.1803 | 90.3605
15.8 | C0796 | SEINFRA | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 6 | 366.06 | 467.4586 | 2804.7517
15.9 | 11703 | SINAPI | Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 28.62 | 36.5477 | 219.2864
15.10 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 53.96 | 68.9069 | 275.6277
15.11 |  | CPU | Saboneteira Linha Excellence, código 7009; Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 11.88 | 15.1708 | 60.683
15.12 |  | CPU | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 6 | 55 | 70.235 | 421.41
15.13 | 36215 | SINAPI | Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação | un | 2 | 746.78 | 953.6381 | 1907.2761
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10242.7659
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 841.8495
16.1 | 10892 | SINAPI | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 2 | 199.5 | 254.7615 | 509.523
16.2 | 38774 | SINAPI | Luminária de emergência 30 LED, fornecimento e instalação | un | 2 | 22.71 | 29.0007 | 58.0013
16.3 |  | CPU | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 2 | 57.75 | 73.7467 | 147.4935
16.4 | 37559 | SINAPI | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Saída de emergência" | un | 2 | 24.83 | 31.7079 | 63.4158
16.5 | 37559 | SINAPI | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, "Extintor de incêndio" | un | 2 | 24.83 | 31.7079 | 63.4158
[5 empty] | Subtotal |  |  | 841.8495
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V |  |  |  |  | 24533.8517
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 399.84 | 510.5957 | 510.5957
17.1.2 | 101879 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 580.96 | 741.8859 | 741.8859
17.1.3 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 86.93 | 111.0096 | 111.0096
17.1.4 | 101890 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 7 | 13.22 | 16.8819 | 118.1736
17.1.5 | 101890 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20A, fornecimento e instalação | un | 5 | 13.22 | 16.8819 | 84.4097
17.1.6 | 101890 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25A, fornecimento e instalação | un | 8 | 13.22 | 16.8819 | 135.0555
17.1.7 | 101894 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100A, fornecimento e instalação | un | 2 | 128.12 | 163.6092 | 327.2185
17.1.8 | 101896 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150A, fornecimento e instalação | un | 1 | 540.98 | 690.8315 | 690.8315
17.1.9 | 39475 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação | un | 4 | 123.45 | 157.6456 | 630.5826
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 28 | 6.93 | 8.8496 | 247.7891
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 9.07 | 11.5824 | 208.483
17.2.3 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 15.62 | 19.9467 | 359.0413
17.2.4 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 82 | 20.91 | 26.7021 | 2189.5697
17.2.5 | 95747 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 13 | 35.04 | 44.7461 | 581.699
17.2.6 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø40mm, fornecimento e instalação | m | 30 | 37.7 | 48.1429 | 1444.287
17.2.7 | 2574 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo T, fornecimento e instalação | un | 5 | 11.34 | 14.4812 | 72.4059
17.2.8 | 12020 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | un | 5 | 10.52 | 13.434 | 67.1702
17.2.9 | 2574 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | un | 4 | 11.34 | 14.4812 | 57.9247
17.2.10 | 2580 | SINAPI | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | un | 1 | 14.97 | 19.1167 | 19.1167
17.2.11 | 39128 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | un | 50 | 1.16 | 1.4813 | 74.066
17.2.12 | 39129 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | un | 4 | 1.24 | 1.5835 | 6.3339
17.2.13 | 39131 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1½", fornecimento e instalação | un | 4 | 2.21 | 2.8222 | 11.2887
17.2.14 | C0479 | SEINFRA | Bucha e arruela de aço galvanizado ¾", fornecimento e instalação | cj | 15 | 1.39 | 1.775 | 26.6254
17.2.15 | C0480 | SEINFRA | Bucha e arruela de aço galvanizado 1", fornecimento e instalação | cj | 2 | 1.61 | 2.056 | 4.1119
17.2.16 | C0482 | SEINFRA | Bucha e arruelade aço galvanizado 1½", fornecimento e instalação | cj | 1 | 3.46 | 4.4184 | 4.4184
17.2.17 | 92695 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado ¾", fornecimento e instalação | un | 15 | 17.91 | 22.8711 | 343.0661
17.2.18 | 92697 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 29 | 37.033 | 74.066
17.2.19 | 92662 | SINAPI | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | un | 1 | 33.59 | 42.8944 | 42.8944
17.2.20 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2", fornecimento e instalação | un | 16 | 10.6 | 13.5362 | 216.5792
17.2.21 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 7 | 8.36 | 10.6757 | 74.73
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 190 | 4.06 | 5.1846 | 985.0778
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 820 | 6.78 | 8.6581 | 7099.6092
17.3.3 | 91934 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V | m | 14 | 23.82 | 30.4181 | 425.854
17.3.4 | 92985 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 35mm²; anti-chama 450/750V | m | 41 | 39.95 | 51.0162 | 2091.6622
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | 22.2 | 28.3494 | 113.3976
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 24.32 | 31.0566 | 31.0566
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 | 20.94 | 26.7404 | 187.1827
17.4.4 | 38889 | SINAPI | Luminárias 1x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 1 | 36.7 | 46.8659 | 46.8659
17.4.5 | 38784 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 6 | 49.1 | 62.7007 | 376.2042
17.4.6 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | un | 20 | 144.93 | 185.0756 | 3701.5122
[5 empty] | Subtotal |  |  | 24533.8517
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 18128.0136
18.1 | C0326 | SEINFRA | Aterramento completo com haste tipo Copperweld ¾"x2,40m; incluso caixa, conector e cabo de cobre nu 25mm²; fornecimento e instalação | un | 7 | 263.73 | 336.7832 | 2357.4825
18.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir, fornecimento e instalação | un | 1 | 639.5 | 816.6415 | 816.6415
18.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação | m | 39.2 | 40.51 | 51.7313 | 2027.8658
18.4 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação | m | 126.32 | 51.75 | 66.0847 | 8347.8256
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 21 | 13.44 | 17.1629 | 360.4205
18.6 |  | MERCADO | Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação | un | 7 | 449.75 | 574.3307 | 4020.3152
18.7 |  | MERCADO | Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação | un | 7 | 11.26 | 14.379 | 100.6531
18.8 | C2455 | SEINFRA | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação | un | 7 | 10.83 | 13.8299 | 96.8094
[5 empty] | Subtotal |  |  | 18128.0136
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 65161.5275
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | 86895 | SINAPI | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.5 | 219.28 | 280.0206 | 700.0514
19.1.2 | 25400 | SINAPI | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 | 1523.3 | 1945.2541 | 1945.2541
19.1.3 | 25398 | SINAPI | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 | 4987.86 | 6369.4972 | 6369.4972
19.1.4 | 25399 | SINAPI | Conjunto metálico para rede de voleibol, inclusive redes e antenas | un | 1 | 3028.06 | 3866.8326 | 3866.8326
19.1.5 | 99855 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação | m | 9.6 | 114.48 | 146.191 | 1403.4332
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | 102363 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 201 | 188.65 | 240.906 | 48422.116
19.2.2 | 37562 | SINAPI | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | un | 4 | 480.49 | 613.5857 | 2454.3429
[5 empty] | Subtotal |  |  | 65161.5275
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2516.5415
20.1 | 99806 | SINAPI | Limpeza de azulejo | m² | 296.01 | 0.6 | 0.7662 | 226.8029
20.2 | 99803 | SINAPI | Limpeza de vidro comum | m² | 21.9 | 1.46 | 1.8644 | 40.8308
20.3 | 99803 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico | m² | 64.91 | 1.46 | 1.8644 | 121.0195
20.4 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral de quadra poliesportiva | m² | 676.67 | 1.46 | 1.8644 | 1261.5971
20.5 | 10848 | SINAPI | Placa de inauguração em metal, dimensões 40x60cm | un | 1 | 678.38 | 866.2913 | 866.2913
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2516.5415
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 575389.8961
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Quadra coberta com vestiário. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## cronograma
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra grande - 110V - Sapatas
Município:
Endereço:
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3448.32 | 0.5993% | 100%
3448.32
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 0 | 0% | 81% |  |  |  | 19%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | 0% | 10% | 90%
|  |  |  | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 69108.2339 | 12.01% |  | 35% | 35% | 30%
[5 empty] | 24187.8819 | 24187.8819 | 20732.4702 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 42353.4662 | 7.361% |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 21176.7331 | 21176.7331
6 | ESQUADRIAS | 19075.0026 | 3.315% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 9537.5013 | 9537.5013
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | 0% |  |  | 90% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1823.267 | 0.3169% |  | 100%
1823.267
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 37941.3906 | 6.594% |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 18970.6953 | 18970.6953
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 138529.2174 | 24.08% |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 69264.6087 | 69264.6087
11 | PINTURA | 114882.1636 | 19.97% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 45952.8654 | 45952.8654 | 22976.4327
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 6203.7171 | 1.078% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 3101.8585 | 3101.8585
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 14216.9368 | 2.471% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 7108.4684 | 7108.4684
14 | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS | 6383.6311 | 1.109% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | 6383.6311
15 | LOUÇAS E METAIS | 10242.7659 | 1.78% |  |  |  | 20% | 80%
[7 empty] | 2048.5532 | 8194.2127
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 841.8495 | 0.1463% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 420.9247 | 420.9247 | 0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) | 24533.8517 | 4.264% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 12266.9259 | 12266.9259 | 0
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18128.0136 | 3.151% |  |  |  | 100%
18128.0136
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 65161.5275 | 11.32% |  |  |  |  | 30% | 70%
[8 empty] | 19548.4583 | 45613.0693
20 | SERVIÇOS FINAIS | 2516.5415 | 0.4374% | [5 empty] | 100%
2516.5415
Valores totais |  | 575389.89 | 100% | 3448.32 | 26011.1489 | 24187.8819 | 228709.6184 | 221926.8835 | 71106.0435
|  |  |  | 0.5993% | 4.521% | 4.204% | 39.75% | 38.57% | 12.36%
|  |  |  | 0.5993% | 5.12% | 9.324% | 49.07% | 87.64% | 100%